## Sheet2
WINE CLUB
Adrián Laya García
Start 03/07/2023 Finish 07/07/2023
	40h	Semana-0 40h
PRESENTACIÓN AL CLIENTE		03-jul					04-jul					05-jul					06-jul					07-jul
1ª Quedar para que nos cuente el proyecto y nos da el folleto	2h	1ª
Estudio de la Funcionalidad por parte del analista (aprox. A los Casos de uso)	4h
Planteamiento y esquema de la base de datos con todas tablas y atributos (PAPEL)	4h
Trabajo en primeros bocetos de la aplicación	4h
Reunión para aportación de lo anterior	2h					2ª
Trabajo en los Casos de uso finales. (Redactado de documento)	6h
Diseños finales fieles al interfaces finales	6h
Reunión para aportación de lo anterior	2h					3ª
Creación de la Base de Datos
Tablas en gestor de base de datos Mysql	8h
	2h					4ª
Reunión / Valoración con el cliente Se enseña la base de datos

Sprint-1 Start 10/07/2023 Finish 14/07/2023
		Semana-1 40h
		10-jul					11-jul					12-jul					13-jul					14-jul
Variedad de Uva	20h
Todas Variedad Uva con opción a Crear y Deshabilitar	6h
Habilitar Variedad Uva	5h
Eliminar Variedad de Uva	4h
Modificar Variedad de Uva	5h

Clase de Vino	20h
Todas Clases de Vino con opción a Crear y Deshabilitar	6h
Habilitar Clase de Vido	6h
Eliminar Clase de Vino	4h
Modificar Clase Vino	5h
Reunión / Valoración con el cliente 1h

Sprint-2 Start 17/07/2023 Finish 21/07/2023
		Semana-2 40h
		17-jul					18-jul					19-jul					20-jul					21-jul
Tipo de Uva	20h
Todos Tipos de Uva con opción a Crear y Deshabilitar	6h
Habilitar Tipo de Uva	5h
Eliminar Tipo de Uva	4h
Modificar Tipo de Uva	5h

Catalogación	20h
Todas Catalogaciones con opción a Crear y Deshabilitar	6h
Habilitar Catalogación	5h
Eliminar Catalogacion	4h
Modificar Catalogación	5h
Reunión / Valoración con el cliente 1h					1h de Jefe de Proyecto

*Jefe de Proyecto Daylies 15' x 5 dias = 1h y 15' con el Jefe de equipo					1h y 15' de Jefe de Proyecto
* Jefe de equipo Daylies 1h y 15' * Jefe del equipo con Programador 15' x 5 dias = 1h y 15'					2h y 30' de Jefe de equipo
* Programador 40h					40h de Programador

Sprint-3 Start 24/07/2023 Finish 28/07/2023
		Semana-3 40h
		24-jul					25-jul					26-jul					27-jul					28-jul
Denominación	20h
Todas Denominaciones con opción a Crear y Deshabilitar	6h
Habilitar Denominación	5h
Eliminar Denominacion	4h
Modificar Denominación	5h

Empaquetado	20h
Todos Empaquetado con opción a Crear y Deshabilitar	6h
Habilitar Empaquetado	5h
Eliminar Empaquetado	4h
Modificar Empaquetado	5h
Reunión / Valoración con el cliente 1h.

Sprint-4 Start 31/07/2023 Finish 04/08/2023
		Semana-4 40h
		31-jul					01-ago					02-ago					03-ago					04-ago
Formato/Contenido	20h
Todas Formato/Contenido con opción a Crear y Deshabilitar	6h
Habilitar Formato/Contenido	5h
Eliminar Formato/Contenido	4h
Modificar Formato/Contenido	5h

PROVEEDORES	20h
Todos Proveedores con opción a Deshabilitar	8h
Hablilitar Proveedor	5h
Nuevo Proveedor	7h
Reunión / Valoración con el cliente 1h

Sprint-5 Start 07/08/2023 Finish 11/08/2023
		Semana-5 40h
		07-ago					08-ago					09-ago					10-ago					11-ago
PROVEEDORES	12h
Eliminar Proveedor	4h
Modificar Proveedor	8h

Compra y Devolución de Artículos a Proveedor	18h
Compra de artículos a Proveedor	10h
Devolución de artículos a Proveedor	8h

Dar alta de Artículos	10h
Nuevo Artículo (alta de artículo con sus atributos)	10h
Reunión / Valoración con el cliente 1h.

Sprint-6 Start 14/08/2023 Finish 18/08/2023
		Semana-6 32h
		14-ago					15-ago					16-ago					17-ago					18-ago
Dar alta Artículos	8h
Modificar Artículo (alta de artículo con sus atributos)	8h

Movimiento entre zonas	10h
Traspaso de almacén a Tienda	8h
Traspaso de tienda a almacén	4h

Socio	8h
Nuevo Socio	8h
Reunión / Valoración con el cliente 1h.

Sprint-7 Start 14/08/2023 Finish 18/08/2023
		Semana-7 40h
		21-ago					22-ago					23-ago					24-ago					25-ago
Socio	22h
Ver Todos los Socios con opción a Deshabilitar	8h
Modificar Socio	6h
Habilitar Socio	4h
Eliminar Socio	4h

Roll de Empleado	18h
Todos Roles con opción a Crear y Deshabilitar	6h
Habilitar Roll	4h
Eliminar Roll	4h
Modificar Roll	4h
Reunión / Valoración con el cliente 1h.

Sprint-8 Start 21/08/2023 Finish 25/08/2023
		Semana-8 40h
		28-ago					29-ago					30-ago					31-ago					01-sep
Empleado	20h
Todos Empleados con opción a Crear y Deshabilitar	8h
Habilitar Empleado	4h
Eliminar Empleado	4h
Modificar Empleado	4h

Existencias Rotas	6h
Ajuste de Stock del Almacén y Tienda(artículos que se rompen y reajuste de inventarios)	6h

Ventas y Devoluciones de Socio	14h
Venta a Socio	6h
Hacer una Devolución de un Socio	8h
Reunión / Valoración con el cliente 1h.

Sprint-9 Start 21/08/2023 Finish 25/08/2023
		Semana-9 40h
		04-sep					05-sep					06-sep					07-sep					08-sep
Loguin y modificación de Usuario y Contraseña	8h
Formulario de Login	4h
Modificar Usuario y Contraseña	4h

Informes con Cristal Reports	32h
Todas Compras a Proveedores	6h
Todas Ventas a Socios	6h
Existencias en Almacen y Tienda	8h
Todos los Artículos dados de alta	8h
Modificación del precio de los artículos	8h
Reunión / Valoración con el cliente 1h.

Sprint-10 Start 21/08/2023 Finish 25/08/2023
		Semana-10 40h
		11-sep					12-sep					13-sep					14-sep					15-sep
Base de datos en Servidor gratuito y puesta a punto	8h

Carga de Registros del Catálogo con la app (Pruebas)
Artículos, Proveedores, Denominaciones, etc.	32h
Reforma de Codigo por inserción de nuevos atributos
Solución Posibles errores que se ven
Puesta a Punto y Ajustes
Reunión / Valoración con el cliente 1h.

Sprint-11 Start 21/08/2023 Finish 25/08/2023
		Semana-11 24h
		18-sep					19-sep					20-sep					21-sep					22-sep
Despliegue	8h
Puesta a punto en la máquina de la tienda	4h
Puesta a punto en casa del Cliente	4h

Elaboración de documentación	16h
Elaboración de Memória	8h
Video de funcionamiento de aplicación	8h
Reunión / Valoración con el cliente 1h.

Sprint-12 Start 21/08/2023 Finish 25/08/2023
		Semana 8
		25-sep					26-sep					27-sep					28-sep					29-sep

## Sheet1
	Create	Update	Delete	Select
Es capaz de crear la caracteristica de un artículo.